## Gantt 14 weeks
แผนงาน AI Browser Agent — 14 สัปดาห์ (2 คน) ¦ Gantt Chart
วันเริ่มโปรเจกต์: | 2026-07-09 | ← แก้วันที่ในช่องเหลือง แล้ววันที่ทุกสัปดาห์/ทุก task จะขยับตามอัตโนมัติ
ผู้รับผิดชอบ: | A | Dev A (คุณ) — Agent Core |  | B | Dev B (เพื่อน) — Knowledge & Interface |  |  |  | A+B | ทั้งคู่ (pair) ★ = หมุดหมาย/Milestone
เฟส (Phase) | งาน (Task) | ผู้รับผิดชอบ | เริ่ม(สัปดาห์) | จบ(สัปดาห์) | วันเริ่ม | วันจบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[6 empty] | วันเริ่มแต่ละสัปดาห์ → | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-08
เฟส 0: เตรียมงาน | Finalize สถาปัตยกรรม + ตั้ง Repo/Branch + ลง Playwright & FastAPI (skeleton) | A | 1 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | bar: 2026-07-09
| ลง ChromaDB + เตรียมชุดคู่มือทดสอบ + เขียน Scope/SRS | B | 1 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | bar: 2026-07-09
| ★ ตกลงเว็บเป้าหมาย 2-3 หน้า + เกณฑ์วัดผล (ร่วมกัน) | A+B | 1 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-07-09: A+B
เฟส 1: แกน Agent + ความปลอดภัย | Perception: ดึง snapshot หน้าเว็บเป็น indexed elements | A | 2 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | bar: 2026-07-16
| Browser actions: คลิก/พิมพ์/เลื่อน/dropdown/สลับ tab | A | 3 | 3 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | bar: 2026-07-23
| Agent Loop v1: Perceive→Plan→Act→Verify (เว็บง่าย 1 หน้า) | A | 4 | 4 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | bar: 2026-07-30
| Verify + Retry เมื่อ action ล้มเหลว | A | 5 | 5 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | bar: 2026-08-06
| ออกแบบ ChromaDB schema + pipeline chunking คู่มือ | B | 2 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | bar: 2026-07-16
| Manual ingestion: PDF/DOCX/TXT → chunk → embed → เก็บ | B | 3 | 3 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | bar: 2026-07-23
| Permission layer: allowlist / blocklist action | B | 4 | 5 | 2026-07-30 | 2026-08-12 | bar: 2026-07-30 to 2026-08-06
| Human-in-the-loop: action อันตรายต้องขอยืนยันก่อน | B | 5 | 5 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | bar: 2026-08-06
| ★ หมุดหมาย W5: Agent ทำ task end-to-end + มีเบรกความปลอดภัย | A+B | 5 | 5 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2026-08-06: A+B
เฟส 2: คู่มือ + ความจำ | Planner prompt: รวม page state + คู่มือ + ความจำ | A | 6 | 6 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | bar: 2026-08-13
| Memory: short-term (กันทำซ้ำ) + long-term (pattern สำเร็จ) | A | 7 | 7 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | bar: 2026-08-20
| เชื่อม RAG เข้า Planner: query คู่มือทุกครั้งที่วางแผน | B | 6 | 6 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | bar: 2026-08-13
| RAG-based permission: คู่มือกำหนด action ที่ต้องขออนุมัติ | B | 7 | 7 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | bar: 2026-08-20
| ★ บูรณาการรอบแรก + จูน prompt (pair กัน) | A+B | 8 | 8 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2026-08-27: A+B
เฟส 3: ทนทาน + UI + รวมระบบ | Vision fallback + handle error states (popup/timeout) | A | 9 | 9 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | bar: 2026-09-03
| API endpoints (FastAPI) + Browser Pool (persistent) | A | 10 | 10 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | bar: 2026-09-10
| เพิ่มความหลากหลายคู่มือ/เว็บ + เก็บ edge cases | B | 9 | 9 | 2026-09-03 | 2026-09-09 | bar: 2026-09-03
| Test Console (UI): สั่งงาน + แสดง log/reasoning เรียลไทม์ | B | 10 | 10 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | bar: 2026-09-10
| ★ Integration hardening: ทดสอบ end-to-end ทุก flow (pair) | A+B | 11 | 11 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2026-09-17: A+B
เฟส 4: วัดผล + ขัดเงา + เอกสาร | Bug fixing + performance tuning จากผล eval | A | 12 | 12 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | bar: 2026-09-24
| เขียน Technical (สถาปัตยกรรม / agent loop / ผลลัพธ์) | A | 14 | 14 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | bar: 2026-10-08
| Evaluation แนว WebVoyager: success rate / step / token | B | 12 | 12 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | bar: 2026-09-24
| ★ Buffer + Polish + เตรียม demo (ห้ามตัดทิ้ง!) | A+B | 13 | 13 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-01: A+B
| เขียน Methodology + RAG + ทำสไลด์ + ซ้อม demo | B | 14 | 14 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | bar: 2026-10-08